31조 프로젝트 일일 진행 일지 - 3일차

| 작성일 | 26.09.23 |
| --- | --- |
| 팀명 | 원팀 |
| 일지 작성자 | 강우영 |

팀원 구성

| 이름 | 팀장/팀원 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 강우영 | 팀장 |  |
| 김선주 | 팀원 |  |
| 이태우 | 팀원 |  |
| 양대천 | 팀원 |  |
| 황규현 | 팀원 |  |

금일 팀 프로젝트 작업 내용 (오늘 수행한 작업을 구체적으로 작성해주세요.)

09:00~11:00 ¦ 분석 변수 및 전처리 세부 계획 탐색 팀원 각자가 전처리 방식과 분석 변수 후보를 개별적으로 조사하였다. 11:00~13:00 ¦ 분석 변수 및 전처리 세부 계획 회의 각자 조사한 내용을 공유하고 서로 이해가 부족한 부분을 질의응답으로 보완하였다. 결측 처리에 대해서는 관측되지 않은 월을 0으로 대체하면 없던 감소가 생기고 평균으로 대체하면 실제 감소가 희석되는 문제를 함께 확인하였으며, 임의로 기준을 정하지 않고 본 프로젝트 데이터 특성에 맞는 표준적인 처리 방식을 추가로 조사한 뒤 결정하기로 하였다. 또한 전체 컬럼에 대해 정의와 결측·0값 현황, 처리 방안, 사용 여부를 한 표로 정리하기로 하였고, 전처리와 분석을 한 번에 끝내지 않고 전처리 → 분석 → 결과 확인 → 보완의 순으로 단계를 반복하기로 합의하였다. 정리한 변수는 전부 사용하지 않고 분석 목적에 꼭 필요한 것만 남기되 단계별로 사용 변수를 구분해 관리하기로 하였다. 마지막으로 9월 24일~27일 추석 연휴 기간 중 진행 상황을 공유할 방법과 주기를 정하고, 연휴 종료 직후 확정 회의를 진행하기로 하였다.

문제점 및 이슈 (팀 내 발생한 문제점이나 어려움을 상세히 작성해주세요.)

09:00 ~ 11:00 ¦ 전처리 계획 및 파생 변수 확정을 위한 개인별 조사 시간 - 11:00 ~ 13:00 ¦ 팀 회의 팀원별로 사전에 도출한 아이디어와 분석 기준이 많아, 회의 중 모든 내용을 즉시 이해하고 비교·수렴하는 데 어려움이 있었다. 특히 위축 기준, 결측 처리, 회복·지속저조 수치 판정과 같이 공통 합의가 필요한 쟁점은 회의에서 처음 접할 경우 충분한 검토가 어렵다는 문제가 있었다. 이에 따라 공통 논의 쟁점과 각 쟁점에 대한 현재 이해, 선택 가능한 기준안을 하나의 문서로 정리하여 Google Drive에 사전 공유하고, 팀원들이 회의 전에 내용을 확인·조사한 뒤 논의에 참여할 수 있도록 할 필요가 있다고 생각했다. 이를 통해 회의 시간을 단순 아이디어 공유보다 기준 비교 및 의사결정에 집중하도록 개선하고자 한다.

익일 프로젝트 계획 (다음 날 예정된 팀 프로젝트 작업 계획을 구체적으로 작성해주세요.)

09:00~12:00 ¦ 1차 분석안 간단 전처리 및 데이터 분석 실시 기준년월·법인ID·요구불입금금액만 추출, 36개월 격자 생성(빈 달 표시) 입금 YoY 변화율 계산 → 이탈 상태(정상/이탈 잠재/완전 이탈) 라벨링 이탈 상태 분포, 기준값(−20/−30/−50%)별 비교, 월별 추이, 속성별 참고 교차표 작성 13:00~15:00 ¦ 1차 분석안 바탕 2차 분석안 전처리 자료 선택 및 파생변수 설정 1차 결과 공유 후 이탈 기준 확정 선정양식으로 각자 컬럼·파생지표 선택 → 취합 후 쟁점 토의 최종 컬럼·파생지표 확정, 전처리 작업 분담 16:00~18:00 ¦ 전처리 실시 확정 컬럼 형식 변환(좌수 순서 번호화), 오류 점검, 소수 범주 '기타'로 묶기 파생지표 계산 후 법인 1행 분석 테이블 완성 행 수 확인, 샘플 법인 원본과 대조 후 저장

피드백 정리 (멘토, 강사, 운영진 등으로부터 받은 피드백 중 중요 내용을 요약하여 작성)

기타 공유사항 (팀 내 전달사항, 일정 변경, 요청사항 등 자유롭게 작성)

- 추석연휴동안 생각해오기. - 공유문서에 각자 의견 자유롭게 작성하기.

- 각 항목 가이드는 예시로 작성한 것입니다. 삭제 후 일지 작성 부탁드립니다.