1조 프로젝트 일일 진행 일지 - 8일차

| 작성일 | 26.10.02 |
| --- | --- |
| 팀명 | 원팀 |
| 일지 작성자 | 김선주 |

팀원 구성

| 이름 | 팀장/팀원 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 강우영 | 팀장 |  |
| 김선주 | 팀원 |  |
| 이태우 | 팀원 |  |
| 양대천 | 팀원 |  |
| 황규현 | 팀원 |  |

금일 팀 프로젝트 작업 내용 (오늘 수행한 작업을 구체적으로 작성해주세요.)

09:00~12:00 ¦ 분석 방향 재검토 및 최종 결과 공동 이해 기존에는 요구불예금액 감소를 결과값으로 두고 다른 거래 특성이 선행 신호가 될 수 있는지를 검증하였으나, 유의미한 결과가 도출되지 않아 해당 분석은 제외하기로 하였다. 이후 채널 거래건수의 감소가 향후 요구불예금 감소를 선행하는 신호가 될 수 있는지 검증하는 방향으로 분석 구조를 전환하였다. 새롭게 도출된 분석 결과를 바탕으로 팀원들과 전체 분석 흐름, 신호 정의 기준, 분석 방법, 사용된 통계기법과 근거 그래프를 함께 검토하였다. 단순히 결과를 확인하는 데 그치지 않고, 최종 결과발표 내용을 보고서에 작성하고 발표 및 질의응답 과정에서 분석 방법과 결과의 근거를 설명할 수 있는 수준까지 팀 전체의 이해도를 높이는 데 중점을 두었다. 13:00~16:00 ¦ 분석 결과 재검토 및 발표자료 구성·역할 분담 오전까지 정리한 분석 결과를 다시 팀 리뷰하며 거래건수 감소 신호의 산출 기준, 부트스트랩 결과, 평균회귀 및 기저효과 가능성, 그래프별 수치 차이 등 추가적인 이해가 필요한 부분을 함께 점검하였다. 이후 각 분석 결과를 발표에서 어떤 근거 그래프로 제시할지 선정하고, 전체 발표 흐름에 맞춰 PPT 제작 역할을 분담하였다. 규현님은 문제 정의와 데이터 정의·전처리(1~2장), 선주님은 채널 구조, 위축 신호 정의, 분석에 활용한 통계기법(3~5장), 대천님은 핵심 분석 결과, 고객별 차이, 민감도 분석(6~8장), 태우님은 보강 점검, 활용 방안, 결론·한계 및 후속 과제(9~11장)를 담당하기로 하였다. 16:00 이후 ¦ 담당별 발표자료 제작 역할 분담에 따라 각자 담당한 분석 결과와 근거 그래프를 활용해 발표자료 제작을 진행하였다. 담당한 3~5장에서는 5개 채널을 통합하여 분석한 이유와 채널 구조를 정리하고, 거래 위축 신호를 어떤 기준으로 정의했는지 설명하는 자료를 구성하였다. 또한 층화·표준화, 부트스트랩, 평균회귀 등 이후 분석 결과를 이해하는 데 필요한 통계적 개념을 발표 흐름에 맞게 정리하였다.

문제점 및 이슈 (팀 내 발생한 문제점이나 어려움을 상세히 작성해주세요.)

특이 사항 X

익일 프로젝트 계획 (다음 날 예정된 팀 프로젝트 작업 계획을 구체적으로 작성해주세요.)

금일에는 종합분석 결과와 기존 자료를 함께 검토하면서 발표에 포함할 내용과 제외할 내용을 구분하고, 최종적으로 활용할 분석 결과와 시각화 자료의 범위를 정리하였다. 또한 발표자료 제작을 위해 팀원별 담당 부분을 나누고, 각자 맡은 영역에서 핵심 메시지와 통계적 근거를 중심으로 슬라이드를 구성하기로 하였다.휴일 동안에는 금일 확정한 방향과 역할 분담을 바탕으로 팀원별 PT 제작을 진행할 예정이다. 발표에서 반드시 전달해야 할 내용과 보조적으로 활용할 내용을 구분하고, 확정된 시각화 자료와 핵심 수치를 활용하여 담당 슬라이드를 제작한다. 세부적인 분석 내용은 발표 흐름을 해치지 않는 범위에서 축약하고, 주요 결과가 직관적으로 전달될 수 있도록 구성할 예정이다. 후에 팀원별로 제작한 PT를 하나의 발표자료로 통합하고, 슬라이드 간 논리적 연결과 표현 방식, 수치 및 용어의 일관성을 점검하여 최종 발표자료를 보완할 계획이다. 이후 발표자는 완성된 자료를 바탕으로 전체 분석 과정과 결과 해석을 숙지하고, 팀원들은 예상 질문과 답변을 정리하여 서로 검토하고 피드백할 예정이다. 이를 통해 최종 발표자료와 발표 내용의 완성도를 높이고 실제 발표 및 Q&A에 대비할 계획이다.

피드백 정리 (멘토, 강사, 운영진 등으로부터 받은 피드백 중 중요 내용을 요약하여 작성)

-

기타 공유사항 (팀 내 전달사항, 일정 변경, 요청사항 등 자유롭게 작성)

10월 4일 (일)까지 각자 맡은 부분에서 PPT 만들어오기. 이후 취합하고 피드백하고 다듬고 완성 - 3 채널 구조 - 4.1 변화율계산 - 4.4 감소기준 백분위 - 4.5 판정가능한 기업 개수 - 6.1 무엇을 비교했나 - 6.2 독립검증도 검증되나 - 6.4 특정 기준월에 좌우되나 - 9.3 감소기준n바꾸면 적중포착 각자 PPT파트 - 데이터 정의 전처리 (규현) - 3~5장(선주) - 6~8장(대천) - 9~11장(태우)

- 각 항목 가이드는 예시로 작성한 것입니다. 삭제 후 일지 작성 부탁드립니다.